## Cronograma
ID | Nombre | descripción | Semana | Inicio | Termino | Anotaciones
1 | Analisis de herramientas y documentación | se analisaran las herramientas optimas para el desarrollo del proyecto y dejaremos documentado en el informe para tener un registro del proyecto | Semana 1 | 2025-08-18 | 2025-08-22
2025-01-01 | Definicion de herramientas | el grupo de trabajo discute sobre las herramientas para el optimo desarrollo del proyecto | Semana 1 | 2025-08-19 | 2025-08-19
2025-02-01 | Documentacion de actividades | Se deja un registro de las actividades realizadas para el desarrollo del proyecto | Semana 1 | 2025-08-20 | 2025-08-21
2025-03-01 | Revision de las herramientas y del informe | se deja una revision final de las herramientas a ocupar y la documentacion verificando que todo este correcto | Semana 1 | 2025-08-22 | 2025-08-22
2 | Preparacion de la base de datos | Se realiza la preparacion de la base de datos con el fin de dejar todo correctamente estructurado | Semana 2 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | La base de datos se seguira analizando y actualizando durante el sistema
2025-01-02 | Discucion de la estructuracion de la base de datos | el grupo de desarrollo discutira las estructura de la base de datos y que tablas y datos se ocuparan | Semana 2 | 2025-08-25 | 2025-08-26
2025-02-02 | creacion de la base de datos | se creara la base de datos y se hara la insersion de los datos necesario | semana 2 | 2025-08-27 | 2025-08-29
2025-03-02 | Revision de la base de datos | se revisa la base de datos y se confirma que esta todo estructurado correctamente | Semana 2 | 2025-08-29 | 2025-08-29
3 | Preparacion del Sistema | Se discutira y se diseñara los diseños del sistema | Semana 3 | 2025-09-01 | 2025-09-05
2025-01-03 | dscuccion de diseño | El equipo de desarrollo discute sobre el diseño de la aplicaccion | Semana 3 | 2025-09-01 | 2025-09-02
2025-02-03 | Creacion de los Mockups | El equipo de desarrollo crea Mockups en los cuales se observara el funcionamiento del sistema | Semana 3 | 2025-09-02 | 2025-09-03
2025-03-03 | Revision de los diseños y mejora | Se hace una revision de los diseños y se aplican mejoras | Semana 3 | 2025-09-04 | 2025-09-05
4 | Programacion Frontend | El equipo de desarrollo empezara a crear el FrontEnd de la aplicaccion y se asegurar de que todo concuerde con los diseños preestablecidos | Semana 4 - Semana 6 | 2025-09-08 | 2025-09-26
2025-01-04 | Creacion del Login y perfil de usuario | Se creara la base de la aplicacion la cual seria la creacion del Login donde el usuario podra registrarse y crear un perfil | Semana 4 - Semana 6 | 2025-09-08 | 2025-09-15
2025-02-04 | Creacion de la Pagina de deteccion de ingredientes | Se creara el diseño de la parte del analisis de ingredientes | Semana 4 - Semana 6 | 2025-09-15 | 2025-09-19
2025-03-04 | Creacion de menu desplegable para navegar entre los diferentes modulos | Se creara el menu desplegable y se conectaran los diferentes modulos | Semana 4 - Semana 6 | 2025-09-22 | 2025-09-24
2025-04-04 | Prueba de la aplicacion | El equipo de desarrollo aplicara pruebas a la apllicaccion para asegurar el correcto funcionamiento del sistema | Semana 4 - Semana 6 | 2025-09-25 | 2025-09-25
2025-05-04 | Aplicación de mejoras | Se aplicaran las mejoras correspondientes a la aplicacion movil | Semana 4 - Semana 6 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | solo si es necesario aplicar mejoras ante algun fallo encontrado
5 | Programacion backend | Implementacion de la base de datos a la aplicaccion | Semana 7 - Semana 9 | 2025-09-29 | 2025-10-17
2025-01-05 | Conexion con la base datos | Se conecta la base de datos al sistema de login realizado en el frontend | Semana 7 - Semana 9 | 2025-09-29 | 2025-10-03 |  | 17 noviembre todo listo
2025-02-05 | inicio de registros | Se hacen los registros necesarios de los usuario y de los productos | Semana 8 - Semana 9 | 2025-10-06 | 2025-10-10
2025-03-05 | Revisión de la base de datos | Se analiza la conexion de la base de datos en toda las herramientas utilizadas | Semana 9 - Semana 9 | 2025-10-13 | 2025-10-14
2025-04-05 | Cambios ante fallos | ante la revision si se encuentra algun fallo empezaremos hacer los cambios correspondientes para el correcto funcionamiento del BackEnd | Semana 9 - Semana 9 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | Solo ante algun fallo encontrado
6 | Implementacion del OCR | Implemetacion del OCR una red neuronal capas de analizar imagenes y pasarlo a texto | Semana 10 - Semana 13 | 2025-10-20 | 2025-11-07
2025-01-06 | Implementación del OCR en el área de alimentos | se implementara el OCR y se conectara a nuestra base de datos de alergenos | Semana 10 - Semana 11 | 2025-10-20 | 2025-10-31
2025-02-06 | Regular el OCR para que detecte los ingredientes | Se configuraran del OCR para qe pueda detectar los ingredientes y analisar si es dañino para el usuario | Semana 11 - Semana 12 | 2025-11-03 | 2025-11-07
2025-03-06 | Prueba del OCR con distintos alimentos | Pruebas del OCR con alimentos y analisar sus predicciones | Semana 12 - Semana 13 | 2025-11-07 | 2025-11-07
7 | Pruebas de seguridad |  | Semana 14 | 2025-11-10 | 2025-11-11
2025-01-07 | Pruebas a la seguridad de la aplicación | Mediante Pruebas de estres se vera la seguridad del sistema y que tan seguro es | Semana 14 | 2025-11-10 | 2025-11-11
8 | Revision final | Se revisan por una ultima ves todos los aspectos generales del sistema para ver si es que existe una complicación | Semana 15 | 2025-11-12 | 2025-11-13

## Requisitos
| Requisitos Funcionales |  |  | Requisitos No Funcionales
ID | Nombre | Descripcion | ID | Nombre | Descripcion
1 | Inicio de sesion | El sistema es capaz de registrar a los usuario y capaz de permitir acceso a usuarios registrados | 1 | Colores | Colores establecidos de la aplicacion movil
2 | Menus de desplazamiento | La aplicacion cuenta con un menu desplegable que permite navegar entre los diferentes modulos de la aplicacion | 2 | Interfaz intuitiva | Interfaz intuitiva y amigable para el usuario
3 | Camara | Correcto funcionamiento de la camara con el fin de tomar una fota de la etiqueta a los ingrdientes del mercado | 3 | Compativilidad de dispositivos | El sistema debe ser compatible con diferentes dispositivos
4 | OCR | Funcionamiento del OCR que permite identificar si un producto es dañino para el consumidor | 4 | documentacion del codigo | el codigo de la aplicacion debe estar documentado para poder definir que hace cada codigo
5 | Botones | Funcionamiento de los botones de la apliccacion para ejecutar comandos y acciones correspondientes
6 | Base de datos | Funcionamiento de la base de datos para guardar informacion
7 | CiberSeguridad | La aplicacion cuenta con medidas de seguridad para que las personas no entren con una cuenta que no es suya o como administradores a travez inyeccion SQL
8 | Perfil De Usuario | Perfil donde el usuario podra registar sus reacciones alergicas
9 | Rendimienta/Tiempo de respuesta | La aplicaccion debe responder en un tiempo razonables sin muchas demoras se espera un tiempo menor a 10 segundos

## Herramientas
ID | Nombre | Descripcion
1 | Visual Studio Code | Herramienta de entorno de desarrollo de codigo que se usara para programar
2 | Lenguaje de Programacion | Desarrollaremos la aplicacion con lenguaje de programacion como: HTML, CSS, JavaScript y usaremos como Framework Ionic para desarrollo de aplicaciones moviles
3 | SQLite | Herramienta para la creacion y gestion de base de datos
4 | GitHub | Respositorio donde se alojara el proyecto
5 | Android | Android 6.0 y superiores
6 | Google Colab | Jupyter Notebook que se usara para la implementacion del OCR
7 | Project | Documentación del cronograma y carta gantt